Scheda n.2

Scadenza dei lavori dei macro-progetti.

La scheda di tempificazione individua le diverse fasi nella realizzazione di ogni macro-progetto, indicando per ognuna di esse la pianificazione temporale e gli eventuali scostamenti dai tempi previsti. Il calendario è articolato sui 18 mesi che vanno dal luglio 1997 al dicembre 1998, data per la quale i lavori dei macro-progetti dovrebbero essere conclusi.

Le fasi sono state raggruppate in:

- Studio amministrativo. Con questo termine, si intende:

- descrizione degli obiettivi: attiene al processo che ha portato alla definizione delle frasi-annuncio;

- individuazione delle soluzioni: attiene alla ricognizione delle diverse alternative coerenti con l’obiettivo del macro-progetto;

- analisi delle soluzioni e individuazione di quella scelta: è l’ultimo aspetto dello studio amministrativo che si conclude con la scelta di un’unica soluzione.

- Studio di fattibilità. Con questo termine, si intende:

- implicazioni organizzative: attiene all’individuazione degli interventi organizzativi (strutture, procedure, risorse umane ed informatiche) che debbono essere previsti per la realizzazione della soluzione prescelta. Per gli aspetti informatici: identificazione della soluzione tecnica, dei vincoli, dei costi, dei tempi e degli impatti sui progetti EAD collegati;

- implicazioni normative: ove necessario, questa voce contempla l’identificazione delle norme da modificare o da elaborare.

- Specifiche operative:

  - definizione delle specifiche: attiene all’individuazione delle specifiche (procedure, circolari, modulistica) che devono essere poste in essere;

  - realizzazione procedure: con particolare riferimento agli aspetti informatici, è l’aspetto della realizzazione delle procedure;

  - rilascio all’utenza: l’ultima fase prevede il rilascio all’utenza, ovviamente per i macro-progetti che abbiano aspetti informatici, con un lasso temporale sufficiente a consentire un periodo di test.