## Sceda 2a
COMITATO PER L'EURO
Sottocomitato Finanza
Macro-progetto: Banca d'Italia - operatori finanziari
Responsabile del progetto: Banca d'Italia
| Resp.tà | OTTOBRE | FEBBRAIO | GIUGNO | OTTOBRE | DICEMBRE
F A S I | principale | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998
STUDIO AMMINISTRATIVO | B.I. | REALIZZATO LUG.97
STUDIO DI FATTIBILITA' | B.I. | REALIZZATO SET.97
SPECIFICHE OPERATIVE | B.I.
Definizione specifiche |  | REALIZZATO SET.97
Realizzazione procedure
Rilascio all'utenza (1)
(1) Il progetto prevede il rilascio all'utenza in tempi differenziati in relazione alle diverse procedure del macro-progetto. Verranno in ogni caso garantite le fasi di collaudo prima di dicembre 1998.

## scheda2b
COMITATO PER L'EURO
Sottocomitato Finanza
Macro-progetto:Sistema bancario e postale - clientela
Responsabile del progetto: Associazione Bancaria Italiana
| Resp.tà | OTTOBRE | FEBBRAIO | GIUGNO | OTTOBRE | DICEMBRE
F A S I | principale | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998
STUDIO AMMINISTRATIVO | ABI
STUDIO DI FATTIBILITA' | ABI
SPECIFICHE OPERATIVE | SIA/POSTE
Definizione specifiche
Realizzazione procedure
Rilascio all'utenza
La sovrapposizione tra le varie fasi è in funzione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi da parte dei 4 enti coinvolti nel macro-progetto.

## scheda 2c
COMITATO PER L'EURO
Sottocomitato Finanza
Macro-progetto: Mercati valutario, monetario (MID) e dei titoli di Stato all'ingrosso (MTS) e a termine (MIF-MTO)
Responsabile del progetto: Associazione Bancaria Italiana
| Resp.tà | OTTOBRE | FEBBRAIO | GIUGNO | OTTOBRE | DICEMBRE
F A S I | principale | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998
STUDIO AMMINISTRATIVO | ABI
STUDIO DI FATTIBILITA' | ABI
SPECIFICHE OPERATIVE | SIA
Definizione specifiche
Realizzazione procedure
Rilascio all'utenza
La sovrapposizione tra le varie fasi è in funzione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi da parte dei 4 enti coinvolti nel macro-progetto.

## scheda 2d
COMITATO PER L'EURO
Sottocomitato Finanza
Macro-progetto: Borsa
Responsabile del progetto: Consiglio di Borsa
| Resp.tà | OTTOBRE | FEBBRAIO | GIUGNO | OTTOBRE | DICEMBRE
F A S I | principale | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998
STUDIO AMMINISTRATIVO | CdB
STUDIO DI FATTIBILITA' | CdB
SPECIFICHE OPERATIVE | Ced/MT/CCG
Definizione specifiche
Realizzazione procedure
Rilascio all'utenza
Legenda: CdB, Consiglio di Borsa, Ced Borsa, MT, Monte Titoli, CCG, Cassa Compensazione e Garanzia.

## Scheda 2e
COMITATO PER L'EURO
Sottocomitato Finanza
Macro-progetto: Conversione del debito pubblico
Responsabile del progetto: Ministero del tesoro
| Resp.tà | OTTOBRE | FEBBRAIO | GIUGNO | OTTOBRE | DICEMBRE
F A S I | principale | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998
STUDIO AMMINISTRATIVO | Mintes | REALIZZATO LUG.97
STUDIO DI FATTIBILITA' | Mintes/B.I. | REALIZZATO SET.97
SPECIFICHE OPERATIVE | B.I.
Definizione specifiche
Realizzazione procedure
Rilascio all'utenza

## Scheda 2f
COMITATO PER L'EURO
Sottocomitato Finanza
Macro-progetto: Conversione altri strumenti finanziari
Responsabile del progetto: Consiglio di Borsa
| Resp.tà | OTTOBRE | FEBBRAIO | GIUGNO | OTTOBRE | DICEMBRE
F A S I | principale | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998
STUDIO AMMINISTRATIVO | CdB
STUDIO DI FATTIBILITA' | CdB
SPECIFICHE OPERATIVE
Definizione specifiche
Realizzazione procedure
Rilascio all'utenza
Il macro-progetto non prevede specifiche operative: gli interventi del Consiglio di Borsa e della Monte Titoli saranno effettuati in relazione alle conversioni realizzate dai diversi emittenti.

## Scheda 2g
COMITATO PER L'EURO
Sottocomitato Finanza
Macro-progetto: Segnalazioni statistiche e di vigilanza
Responsabile del progetto: Banca d'Italia
| Resp.tà | OTTOBRE | FEBBRAIO | GIUGNO | OTTOBRE | DICEMBRE
F A S I | principale | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998
STUDIO AMMINISTRATIVO | B.I./Consob/Isvap/UIC
STUDIO DI FATTIBILITA' | B.I./Consob/Isvap/UIC
SPECIFICHE OPERATIVE | B.I./Consob/Isvap/UIC
Definizione specifiche
Realizzazione procedure
Rilascio all'utenza
La sovrapposizione tra le varie fasi è in funzione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi da parte dei 4 enti coinvolti nel macro-progetto.